## Planilha1
Sprint | Historias | Pontos | Prioridade | N° de atividades | Data de entrega | Responsavel | Status
1° semana | CRUD de funcionarios - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | André | feito
| CRUD de pagamentos - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | Eduarda | feito
| CRUD de setor - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | André | feito
| CRUD de cargo - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | André | feito
| CRUD de ajuste salarial - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | Eduarda | feito
| CRUD de férias - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | Paulo | Em progresso
| CRUD de promoções - API |  | ALTA | 4 | 2022-02-08 | Paulo | Para Fazer
| Criação da tela de login |  | ALTA | 1 | 2022-02-08 | Eduarda | feito
| Criação da tela de cadastro de funcionários |  | ALTA | 1 | 2022-02-08 | Eduarda | feito
| Calculo do 13° |  | ALTA | 1 | 2022-02-08 | Eduarda | Em progresso
| Calculo do INSS |  | ALTA | 1 | 2022-02-08 | Eduarda | Em progresso